## Backlog
ID | Critère | Estimation effort | Ordre | Description | fait
1 |  | 9 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer un nouveau produit afin de pouvoir imprimer son étiquette et ainsi le gérer en inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des produits
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer la marque
| c |  |  | L'utilisateur doit entrer la description d'utilisation du produit
| d |  |  | L'utilisateur doit entrer le département du produit
| e |  |  | L'utilisateur doit entrer le fournisseur du produit
| f |  |  | L'utilisateur doit entrer le code du produit du fournisseur
| g |  |  | L'utilisateur doit entrer une unité du produit
| h |  |  | L'utilisateur doit entrer une unité de mesure pour le produit
| i |  |  | L'utilisateur doit entrer le prix unitaire du produit
| j |  |  | L'utilisateur doit entrer une note de produit si nécessaire
| k |  |  | L'utilisateur doit entrer une quantité minimum à tenir en inventaire
| k |  |  | L'utilisateur doit entrer une quantité maximum à tenir en inventaire
| l |  |  | Le système doit mettre à jour la date de mise à jour du produit égal à maintenant
2 |  | 10 | 2 | En tant qu'utilisateur , je souhaite imprimer l'étiquette d'un produit afin de pouvoir gérer son inventaire | en attente imprimante ()
| a |  |  | L'utilisateur doit choisir un produit existant dans le système (sinon il doit le créer)
| b |  |  | L'utilisateur doit faire imprimer son étiquette
3 |  | 7 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite entrer un produit en inventaire afin de tenir mon inventaire à jour et pouvoir plus tard retrouver mon produit. | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre d'ajout d'inventaire
| b |  |  | L'utilisateur doit scanner le produit
| c |  |  | Le système vérifie que le code barre scanné est bien un produit du système
| d |  |  | L'utilisateur doit spécifier l'entrepôt dans lequel le produit est
| e |  |  | L'utilisateur doit spécifier la quantité de ce produit qu'il entre (doit être quantité positive)
4 |  | 8 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite sortir un produit de l'inventaire afin de l'utiliser (le consommer) et tenir mon inventaire à jour. | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de sortie d'inventaire
| b |  |  | L'utilisateur doit scanner le produit
| c |  |  | Le système vérifie que le code barre scanné est bien un produit du système
| e |  |  | L'utilisateur doit spécifier l'entrepôt dans lequel le produit est
| f |  |  | L'utilisateur doit spécifier la quantité de ce produit qu'il sort (doit être quantité positive et plus petit ou égal à la quantité en inventaire)
| g |  |  | L'utilisateur doit choisir un code de raison pour sa sortie d'inventaire
| h |  |  | Le système doit enregistrer cette sortie d'inventaire
5 |  | 4 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une nouvelle catégorie de produit afin de pouvoir associer des produits à cette catégorite | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des catégories
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer le nom de la catégorie (nom unique)
| c |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
6 |  | 3 | 6 | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier une catégorie afin de mettre à jour ses informations | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des catégories
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une catégorie
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette catégorie
| d |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
7 |  | 4 | 7 | En tant qu'utilisateur, je souhaite supprimer une catégorie afin de ne plus pouvoir y associer des produits | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des catégories
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une catégorie
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette catégorie
| d |  |  | Le système doit s'assurer qu'aucun produit est associé à cette catégorie, sinon il affiche un message d'erreur
| e |  |  | Le système doit afficher un message de confirmation
8 |  | 4 | 8 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une nouveau département de produit afin de pouvoir associer des produits à cette catégorte | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des départements
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer le nom du département (nom unique)
| c |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
9 |  | 3 | 9 | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier un département afin de mettre à jour ses informations | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des départements
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner un département
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de ce département
| d |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
10 |  | 4 | 10 | En tant qu'utilisateur, je souhaite supprimer un département afin de ne plus pouvoir y associer des produits | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des départements
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner un département
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette catégorie
| d |  |  | Le système doit s'assurer qu'aucun produit est associé à ce département, sinon il affiche un message d'erreur
| e |  |  | Le système doit afficher un message de confirmation
11 |  | 4 | 11 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une nouvelle unité de mesure, afin de pouvoir associer des produits à cette unité de mesure | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des unités de mesures
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer un nom d'unité de mesure
| c |  |  | L'utilisateur doit entrer un code d'unité de mesure (code unique)
| d |  |  | L'utilisateur doit entrer la formule de quantité d'inventaire
| e |  |  | L'utilisateur doit entrer une description
12 |  | 3 | 12 | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier une unité de mesure afin de mettre à jour ses informations | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des unités de mesures
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une unité de mesure
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette unité de mesure
| d |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
13 |  | 4 | 13 | En tant qu'utilisateur, je souhaite supprimer une unité de mesure afin de ne plus pouvoir y associer des produits | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des unités de mesures
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une untié de mesure
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette unité de mesure
| d |  |  | Le système doit s'assurer qu'aucun produit est associé à cette unité de mesure, sinon il affiche un message d'erreur
| e |  |  | Le système doit afficher un message de confirmation
14 |  | 3 | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier un produit afin de mettre à jour ses informations | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des produits
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner un produit
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de ce produit
| d |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
15 |  | 4 | 15 | En tant qu'utilisateur, je souhaite supprimer un produit afin de ne plus gérer l'inventaire de ce produit | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des produits
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner un produit
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de ce produit
| d |  |  | Le système doit s'assurer que la quantité de ce produit est présentement à 0, sinon il affiche un message d'erreur
| e |  |  | Le système doit afficher un message de confirmation
16 |  | 4 | 16 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une nouvelle localisation afin de pouvoir y associer mon inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des localisations
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer un nom de localisation
| c |  |  | L'utilisateur doit entrer une description de localisation
17 |  | 3 | 17 | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier une localisation afin de mettre à jour ses informations | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des localisations
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une localisation
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette localisation
18 |  | 4 | 18 | En tant qu'utilisateur , je souhaite supprimer une localisation afin de ne plus pouvoir y associer mon inventaire | fait
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des produits
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner un produit
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de ce produit
| d |  |  | Le système doit s'assurer que la quantité de ce produit est présentement à 0, sinon il affiche un message d'erreur
| e |  |  | Le système doit afficher un message de confirmation
19 |  | 8 | 19 | En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser mon stock par localisation, afin de savoir où se trouve mes produits
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de visualisation des stock par localisation
| b |  |  | Le système doit afficher une grille avec les produits et leur quantité groupés par localisations
20 |  | 8 | 20 | En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser mon stock général, afin de savoir combien de chaque produit j'ai
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de visualisation des stock général
| b |  |  | Le système doit afficher une grille avec les produits et leur quantité
| c |  |  | L'utilisateur peut filtrer la grille par nom de produit
21 |  | 6 | 21 | En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser mes commandes à faire, afin de savoir ce que je dois commander dans les semaines à venir
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de visualisation des commandes à faire
| b |  |  | Le système doit afficher une grille avec les produits qui ont une quantité en inventaire inférieure ou quasiment égale à leur quantité minimum
22 |  | 6 | 22 | En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser la valeur de mon inventaire, afin de savoir la valeur de tout le stock
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de visualisation de la valeur des stock
| b |  |  | Le système doit afficher une grille avec la valeur totale de l'iventaire (par localisation)
| c |  |  | L'utilisateur peut filtrer la grille par nom de localisation
23 |  | 4 | 23 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une nouvelle raison de sortie d'inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des raisons de sortie d'inventaire
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer un nom de sortie d'inventaire
| e |  |  | L'utilisateur doit entrer une description
24 |  | 3 | 24 | En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier une raison de sortie d'inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des raisons de sortie d'inventaire
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une raison de sortie d'inventaire
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette raison de sortie d'inventaire
| d |  |  | L'utilisateur doit enregistrer
25 |  | 4 | 25 | En tant qu'utilisateur, je souhaite supprimer une raison de sortie d'inventaire afin de ne plus pouvoir y associer de sorties d'inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des raisons de sortie d'inventaire
| b |  |  | L'utilisateur doit sélectionner une raison de sortie d'inventaire
| c |  |  | Le système doit afficher les informations de cette raison de sortie d'inventaire
| d |  |  | Le système doit mettre cette raison d'inventaire comme innactif, mais pas le supprimer (pour que le log de sorties d'inventaire soit encore beau)
26 |  | 6 | 26 | En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser mes items en trop, afin de savoir ce que j'ai en trop grande quantité
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de visualisation des items en trop
| b |  |  | Le système doit afficher une grille avec les produits qui ont une quantité en inventaire inférieure ou quasiment égale à leur quantité minimum

## Sprint1
1 |  | 9 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer un nouveau produit afin de pouvoir imprimer son étiquette et ainsi le gérer en inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre de gestion des produits
| b |  |  | L'utilisateur doit entrer la marque
| c |  |  | L'utilisateur doit entrer la description d'utilisation du produit
| d |  |  | L'utilisateur doit entrer le département du produit
| e |  |  | L'utilisateur doit entrer le fournisseur du produit
| f |  |  | L'utilisateur doit entrer le code du produit du fournisseur
| g |  |  | L'utilisateur doit entrer une unité du produit
| h |  |  | L'utilisateur doit entrer une unité de mesure pour le produit
| i |  |  | L'utilisateur doit entrer le prix unitaire du produit
| j |  |  | L'utilisateur doit entrer une note de produit si nécessaire
| k |  |  | L'utilisateur doit entrer une quantité minimum à tenir en inventaire
| k |  |  | L'utilisateur doit entrer une quantité maximum à tenir en inventaire
| l |  |  | Le système doit mettre à jour la date de mise à jour du produit égal à maintenant
2 |  | 10 | 2 | En tant qu'utilisateur, je souhaite imprimer une étiquette afin de pouvoir la scanner plus tard pour les sorties/entrées d'inventaire
| a |  |  | L'utilisateur doit choisir un produit existant dans le système (sinon il doit le créer)
| b |  |  | L'utilisateur doit faire imprimer son étiquette
3 |  | 8 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite entrer un produit en inventaire afin de tenir mon inventaire à jour et pouvoir plus tard retrouver mon produit.
| a |  |  | L'utilisateur doit être sur la fenêtre d'ajout d'inventaire
| b |  |  | L'utilisateur doit scanner le produit
| c |  |  | Le système vérifie que le code barre scanné est bien un produit du système
| d |  |  | L'utilisateur doit spécifier l'entrepôt dans lequel le produit est
| e |  |  | L'utilisateur doit spécifier la quantité de ce produit qu'il entre (doit être quantité positive)